## P2
Fecha
Tarea | Responsal | Progreso | F. Inicio | F. Final | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 2026-06-10
TAREAS DE ANDROID STUDIO
Agregar el logo a la aplicación | Juan Diego Fagua | 100% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Permitir la administracion de los datos de la cuenta *** | Juan Diego Fagua | 0% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Programar la calificación que indicará el progreso que se tenga | Juan Diego Fagua | 25% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Imortar un nuveo modelo de TensorflowLite con las nuevas cartas | Juan Diego Fagua | 100% | 2026-04-15 | 2026-06-10
TAREAS DE REALIDAD AUMENTADA (AR)
Plantear las actividades relacionadas a las cartas | David Rodriguez | 20% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Indagar maneras de alojar los proyectos de 8th wall en web | Juan Diego Fagua | 100% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Recolectar modelos e imagenes que se usaran en 8thWall | Sanchez & Rodriguez | 50% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Desarrollar los nuevos ambientes de Realidad Aumentada | Sanchez & Rodriguez | 60% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Agregar la interactividad con las cartas dentro del AR | Julian Sanchez | 0% | 2026-04-15 | 2026-06-10
TAREAS DE PLANEACIÓN Y DISEÑO
Imprimir las nuevas cartas (las principales) | Julian Sanchez | 100% | 2026-04-15 | 2026-06-10
Desarrollar la nueva detección de cartas en Teachable Machine | David Rodriguez | 100% | 2026-04-15 | 2026-06-10
TAREAS
1. Imprimir y subir las cartas a Tensorflow Lite
2. Probar la ejecucion de 8th wall
3. 8th wall con modelos ya implementados
4. Firebase en la app

## P3
Fecha
Tarea | Responsal | Progreso | F. Inicio | F. Final | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26
TAREAS DE REALIDAD AUMENTADA (AR)
Plantear las actividades relacionadas a las cartas | Juan Diego Fagua | 10% | 2026-07-08 | 2026-08-26
Agregar la interactividad con las cartas dentro del AR | Julian & David | 0% | 2026-07-08 | 2026-08-26
Probar nuevas maneras de ditribucion del espacio | Julian & David | 0% | 2026-07-08 | 2026-08-26
TAREAS DE ANDROID STUDIO
Programar la calificación que indicará el progreso que se tenga | Juan Diego Fagua | 0% | 2026-07-08 | 2026-08-26